## CRONOGRAMA
Sábados Laborales | NO | ERROR EN FECHAS
Resumen de Actividades
PENDIENTE | 0
EN PROCESO | 0
FINALIZADO | 27
Total Actividades | 27
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Actividad | Responsable | Área | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horario | ESTADO | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02
[7 empty] | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar
Definicion de Roles | Coach | Tecnica | 04-Mz | 31-mz | 7:00 | FINALIZADO | bar: lun to sáb
Trabajo por Espacios | Coach | Tecnica | 04-Mz | 31-mz | 7:00 | FINALIZADO | bar: lun to sáb
Instrucciones de construcción de modelos de misiones | Coach | Tecnica | 04-Mz | 31-mz | 7:00 | FINALIZADO | bar: lun to sáb
Ajustes de Proyecto Innovador | Coach | Tecnica | 04-Mz | 31-mz | 7:00 | FINALIZADO | bar: lun to sáb
Trabajo por Espacios | Coach | Tecnica | 04-Mz | 31-mz | 7:00 | FINALIZADO | bar: lun to sáb
Inicio de investigación teórica y recolección de información base | G. Investigador | Tecnica | 04-Mz | 31-mz | 7:00 | FINALIZADO | bar: lun to mié
Programador del proyecto: Diseño inicial del sistema y arquitectura del software | G. Programacion | Tecnica | 04-Mz | 31-mz | 7:00 | FINALIZADO | bar: lun to mié
Evaluacion del Proceso | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Retroalimentacion | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Programador de misiones (LEGO): Inicio del diseño de misiones (1 de abril) | G.Jrobot | Tecnica | 1900-04-01 | 1900-04-28 | 7:00 | bar: lun to sáb
Diseñador electrónico: Inicio del diseño de sensores y circuitos (15 de abril) | G. Electronico | Tecnica | 1900-04-28 | 1900-03-28 | 7:00 | bar: lun to sáb
Evaluacion del Proceso | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Retroalimentacion | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Diseñador mecánico: Inicio del modelado estructural (1 de mayo) | bar: lun to sáb
Diseñador visual: Inicio de diseño gráfico y branding (15 de mayo) | bar: lun to sáb; lun to mar
Evaluacion del Proceso | Todos | Tecnica | 1900-05-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Retroalimentacion | Todos | Tecnica | 1900-05-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Finaliza fase de documentación teórica (30 de junio) | Investigador |  | 2025-06-01 | 2025-06-28 | 7:00
Inicio del desarrollo de “Water Guardians” (1 de junio) | DVJuegos |  | 2025-04-01 | 2025-06-28 | 7:00 | bar: vie to lun
Evaluacion del Proceso | Todos | Tecnica | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 7:00 | FINALIZADO
Retroalimentacion | Todos | Tecnica | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 7:00 | FINALIZADO
Desarrollo del software | Dsoftware | Tecnica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 7:00 | FINALIZADO
Desarrollo de Misiones | Djrobot | Tecnica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 7:00 | FINALIZADO
Desarrollo de Electroinica | G. Electronico | Tecnica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 7:00 | FINALIZADO | bar: vie to sáb
Desarrollo Documentacion | Todos | Tecnica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 7:00 | FINALIZADO | bar: vie to sáb
Diseño Video juegos | DVJuegos | Tecnica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 7:00 | FINALIZADO
Evaluacion del Proceso | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Retroalimentacion | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Finaliza fase de prototipado (15 de octubre)
Finalizan sus diseños (30 de noviembre)
Últimos ajustes y pruebas(15 Diciembre) | bar: sáb
Finaliza el juego interactivo (15 de enero) | bar: sáb
Evaluacion del Proceso | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Retroalimentacion | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO
Revisión general del proyecto(1 feb - 28 Feb) | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO | bar: sáb
Preparación de sustentación (1 al 31 de marzo) | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO | bar: sáb
Ensayos generales y últimos ajustes: 1 al 10 de abril | Todos | Tecnica | 1900-03-28 | 2025-03-31 | 7:00 | FINALIZADO | bar: sáb
CLUB DE ROBOTICA EVENTOS 2023-2024

## COSTOS
A. Desarrollo Tecnológico – Mangleye
Concepto | Detalle | Valor (COP)
Diseño y construcción del submarino | Materiales, impermeabilización, carcasa, impresión 3D | 220000000
Sensores ambientales | pH, temperatura, turbidez, etc. | 210000000
Módulos electrónicos | Arduino, Mega, Jetson TK1 | 1290000000
Desarrollo de software | Integración de sensores, base de datos, dashboard, predicciones | 450000000
Base de datos y servidores | MongoDB, phpMyAdmin, servicios en la nube | 375000000
Plataforma de análisis | Power BI, creación de Data Lakes, licencias | 265000000
Subtotal Mangleye |  | 2810000000
B. Talento Humano
Cargo | Tiempo / Función | Valor (COP)
Ingeniero Acuícola | Asesoramiento técnico en siembra | 12000000
Ingeniero Electrónico | Desarrollo e integración de hardware | 15000000
Desarrollador Full Stack | Backend, frontend y base de datos | 16000000
Diseñador UI/UX | Visual del dashboard y juego infantil | 7000000
Biólogo Marino | Validación científica del sistema | 10000000
Educador ambiental / gamificador | Diseño de narrativa y juego infantil | 8000000
Coordinador del proyecto | Dirección y gestión de entregables | 10000000
Subtotal Talento Humano |  | 78000000
C. Operación y Logística
Concepto | Detalle | Valor (COP)
Transporte a campo | Tumaco, visitas técnicas, traslados de equipo | 12000000
Hospedaje y alimentación | Equipo técnico durante las misiones | 6000000
Equipos de protección y herramientas | Botas, guantes, sensores manuales, medidores | 4000000
Costos legales y permisos ambientales | Trámites y autorizaciones | 3500000
Seguros y contingencias | Cobertura de riesgo de equipos y personal | 5000000
Subtotal Operación |  | 30500000
D. Desarrollo de Water Guardians (Juego Educativo)
Concepto | Detalle | Valor (COP)
Desarrollo del videojuego | Motor de juego, programación, diseño | 35000000
Ilustraciones y animaciones | Personajes, escenarios, interfaz | 8000000
Pruebas con usuarios (niños) | Pilotos, evaluaciones, ajustes pedagógicos | 4000000
Hosting y mantenimiento | Servidores, soporte y actualizaciones | 3000000
Subtotal Water Guardians |  | 50000000
E. Administración y Otros Gastos
Concepto | Detalle | Valor (COP)
Gastos administrativos | Papelería, gestión de proveedores, energia, agua, telefono | 2500000
Comunicación y divulgación | Video promocional, redes sociales, talleres | 5000000
Evaluación y seguimiento | Indicadores de impacto, reportes | 3500000
Subtotal Administración |  | 11000000
Resumen General
Categoría | Valor (COP)
Desarrollo Tecnológico (Mangleye) | 2810000000
Talento Humano | 78000000
Operación y Logística | 30500000
Desarrollo Juego (Water Guardians) | 50000000
Administración y Otros | 11000000
Total Estimado | 2979500000
+ Reserva (15%) | 446925000
TOTAL PROYECTO | 3426425000